## Zeitplan
|  | Zuständiger | Datum | [5 empty] | Vorgänger
|  |  | 18.11.16 | 02.12.16 | 16.12.16 | 30.12.16 | 13.01.17 | 27.01.17
M1 | Projektplanung |  | M1
1.1 | Aufgabenverteilung | Team
1.2 | Mockup | Mihail, Albert, Jan
1.3 | Planung der Zwischenpräsentation | Mihail, Dominic
M2 | Vorbereitung / Konzeption |  |  |  | M2
2.1 | Brain-Storming | Team
2.2 | Entwurf Oberfläche | Mihail, Albert, Jan | [6 empty] | 1.2
2.3 | Modellieren der Datenstruktur | Jan, Albert
2.4 | Entwurf Datenbank | Tom, Mihail, Dominic
M3 | Implementierung der Datenstruktur |  |  |  |  | M3
3.1 | Klassen implementieren | Jan, Albert | [6 empty] | 2.3
3.2 | Datenbank umsetzen | Tom, Mihail, Dominic | [6 empty] | 2.4
M4 | Implementierung Oberfläche (GUI) |  |  |  |  | M4
4.1 | Umsetzung Oberflächenentwurf der zwei Activities
4.1.1 | Main-Activity | Tom, Mihail, Dominic | [6 empty] | 2.2
4.1.2 | Edit-Activity | Jan, Albert | [6 empty] | 2.2
M5 | Zusammenführung Datenbank, Datenstruktur und GUI | [5 empty] | M5
5.1 | Datenstruktur einbinden | Jan, Albert | [6 empty] | 3.1
5.2 | Datenbank einbinden | Tom, Mihail, Dominic | [6 empty] | 3.2
M6 | Test | [6 empty] | M6
6.1 | Test GUI Optik und Bedienbarkeit | Jan | [6 empty] | M5
6.2 | Test GUI auf Intuitivität | Mihail | [6 empty] | M5
6.3 | Test Datenbankanbindung | Tom | [6 empty] | M5
6.4 | Test Datenmanipulation via Programm (Tagebucheinträge) | Dominic | [6 empty] | M5
6.5 | Test Gesamtsoftware | Albert | [6 empty] | M5
M7 | Erstellen der Projektdokumentation | [6 empty] | M7
7.1 | Beschreibung des Projektablaufs | Team | [6 empty] | M7
7.2 | SOLL/IST Vergleich Zeitplan | Tom | [6 empty] | M7
M8 | Planung der Finale Präsentation | Team | [5 empty] | M8 | M8

## Zeitplan_Meilensteine
Datum
|  | 18.11.2016 | 02.12.2016 | 16.12.2016 | 30.12.2016 | 13.01.2016 | 27.01.2016
M1 | Projektplanung | M1
M2 | Vorbereitung / Konzeption |  |  | M2
M3 | Implementierung der Datenstruktur |  |  |  | M3
M4 | Implementierung Oberfläche (GUI) |  |  |  | M4
M5 | Zusammenführung Datenbank, Datenstruktur und GUI |  |  |  |  | M5
M6 | Test | [5 empty] | M6
M7 | Erstellen der Projektdokumentation | [5 empty] | M7
M8 | Planung der Finale Präsentation | [5 empty] | M8